## Datos Generales
DATOS GENERALES
ID | Periodo | Momento | Fecha | Hora | Fuente | Clave Q | Q Concentrador | Clave K (Continuidad) | Situación Proyecto | Clave Programa Presupuestario | Nombre Programa Presupuestario | ID Componente | Clave Componente | Componente | Nombre del Proyecto Plurianual | Nombre del Proyecto (Ejercicio Actual) | Ramo | Unidad Responsable * | Unidad Responsable Descentralizada | Eje | Dep Siglas | Dep Nombre | Nombre UR / URD | Monto Solicitado 2026 | Monto Documentado 2026 | Subfunción * | Tipo del Proyecto | Costo Total del Proyecto | Monto Solicitado 2014 | Monto Documentado 2014 | Diagnóstico | Objetivo General | Descripción del Proyecto | Descripción del Avance Actual | Alcance Anual | Empleos Permanetes Creados | Área de Influencia | Disminución de la Pobreza Extrema | Listado de Archivos | Estatus
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:17 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | E044 | Participación de la sociedad en la prevención de delitos | 1675 | E044.C04 | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN | 1 | 1.7 | 1.7.3 | Subprogama Acción | 34171681.67 | 3990000.00 | 3990000.00 | En el estado de Guanajuato, no existen estudios integrales que permitan identificar los mecanismos de causalidad detrás de las principales figuras delictivas de alto impacto. Esta falta de análisis limita la comprensión profunda de las dinámicas de violencia, especialmente aquellas vinculadas con factores estructurales como la ilegalidad, el deterioro de valores, la desintegración familiar, la inequidad de género, las condiciones precarias de desarrollo social, la ausencia de espacios para la cohesión comunitaria, la desconfianza institucional, la incertidumbre jurídica y la disminución de la participación ciudadana. Estos elementos —de carácter económico, social, cultural y ambiental— configuran un entorno propicio para la reproducción de violencias, ya sea mediante la participación directa de personas y grupos en actos delictivos o colocándolos en situación de riesgo. Frente a esta complejidad, es indispensable construir marcos de referencia interdisciplinarios e interinstitucionales que permitan analizar y adaptar los paradigmas más actuales de seguridad ciudadana y prevención social, con base en experiencias implementadas en otros contextos nacionales e internacionales. En este sentido, el Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana y Prevención Social de la Violencia, desarrollado desde 2005, representa una plataforma estratégica. A lo largo de sus ediciones ha alcanzado a más de 95,000 personas, incluyendo funcionarios públicos, académicos, especialistas, ciudadanos y medios de comunicación, generando un acervo informativo relevante que puede ser sistematizado y aprovechado para el diseño de políticas públicas más eficaces y adaptadas a la realidad local.Para fortalecer su impacto, es necesario actualizar el diagnóstico con datos recientes sobre las tipologías delictivas de mayor incidencia en Guanajuato, e integrar evidencia cualitativa y cuantitativa De acuerdo con los datos mas recientes de 2025, se han identificado nuevas tipologias de violencia social en el estado, incluyendo violencia digital y ciberacoso, lo que refuerza la necesidad de actualizar los enfoques de prevencion y ampliar la cobertura tematica del Congreso Internacional. | Establecer un marco de referencia teórico-práctico sobre prevención social de la violencia, mediante un espacio interdisciplinario e interinstitucional que permita identificar e incorporar alternativas efectivas aplicadas en otros sistemas. | El proyecto consiste en llevar a cabo un Congreso Internacional, de manera anual, que permita contar con mayor información, estrategias y datos que enriquezcan la manera en el que el Estado desarrolla e implementa políticas públicas siempre orientadas al bienestar y seguridad de la sociedad, creando y consolidando una cultura de prevención de la violencia y delincuencia. Se pretende contar con la participación de expertos nacionales e internacionales en temas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Diseño de Políticas Públicas, Derechos Humanos, Seguridad Ciudadana, Prácticas exitosas en materia de Prevención, Desarrollo Social y Humano, Violencia de Género, Violencia en el Entorno Escolar, para la anterior se realiza un análisis entre el personal de la Subsecretaría de Prevención quien determinar las líneas de atención anuales, para que mediante la CGA de la SSP, se realicé el proceso de contratación de un proveedor externo que coordina la logística para la realización de los magnos. | El Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia se ha llevado a cabo desde al año el año 2005, desde entonces, se han desarrollado doce magnos, cuyo alcance informativo es de 95,503 personas entre funcionarios públicos, académicos, investigadores, especialistas, ciudadanos, medios de comunicación y organismos autónomos interesados en el tema de la seguridad ciudadana y la prevención social. En la edición del año 2020 el Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, tuvo un alcance de 75,436 entre asistentes presenciales y aquellos que se conectaron vía remota. Durante este ejercicio 2021 está en proceso de análisis y revisión el formato en que se desarrollará el Congreso, ( presencial, virtual o formato híbrido), de acuerdo a las condiciones que se presenten de acuerdo al semáforo estatal de reactivación.2022.Se tiene contratado el servicio para desarrollo del Congreso 9° edición 2023 se llevo a cabo la 10a edicion del Congreso, 2024 se llevo la 11a edicion del Congreso. Para este año 2025 no se llevo a cabo el congreso. En 2025, se llevo a cabo exitosamente la 12a edicion del Congreso Internacional con una asistencia de 3,200 participantes, superando la meta original de 2,800 asistentes y consolidando al evento como referente nacional en materia de prevencion social de la violencia. | El Congreso Internacional tiene por objeto crear un espacio internacional, interdisciplinario e interinstitucional para la divulgación, formación, co-creación y análisis comparado de políticas y resultados de prevención social de la violencia y la delincuencia, mediante el uso de herramientas metodológicas innovadoras, evidencia científica aplicada y experiencias territoriales, que fortalezcan la gobernanza democrática, la cohesión social y la efectividad de las políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia. Para la edicion 2026, se incorporara un componente virtual/hibrido que permitira la participacion remota de ponentes y asistentes nacionales e internacionales, ampliando significativamente el alcance del evento. | 0 | 46 | No aplica | Si | Activo

## Sección de Metas
SECCIÓN DE METAS
ID | Periodo | Momento | Fecha | Hora | Fuente | Clave Q | Q Concentrador | Clave K (Continuidad) | Situación Proyecto | Componente | Nombre del Proyecto Plurianual | Nombre del Proyecto (Ejercicio Actual) | Ramo | Unidad Responsable * | Unidad Responsable Descentralizada | Eje | Dep Siglas | Dep Nombre | Clave Objetivo Particular | Objetivo Particular | ID Meta | Clave de Meta | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | ID Mpio | Municipio | Registro Presupuestal | Cantidad Estatal | Monto Estatal | Cantidad Federal | Monto Federal | Cantidad Municipal | Monto Municipal | Cantidad Ingresos Propios | Monto Ingresos Propios | Cantidad Otros | Monto Otros | Estatus
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:17 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 15 | GUANAJUATO | Centralizado | 1.00 | 4500000.00 | [8 empty] | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:17 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 387 | Contribuir al diseño, retroalimentación e implementación de políticas públicas de seguridad ciudadana y prevención de las violencias y reconstrucción del tejido social con el desarrollo de un evento cuya estructura conceptual responda a temas contemporáneos y de interés general. | [17 empty] | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:17 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 388 | Fomentar una mayor participación de profesionistas, estudiantes, académicos, servidores públicos, entre otros, en el tema de la prevención social de la violencia y la delincuencia. | [17 empty] | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:17 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 389 | Impulsar la participación de servidores públicos, profesionistas, organismos autónomos, académicos, ciudadanos, medios de comunicación, entre otros por medio de una convocatoria plural dirigida a los diversos sectores de la sociedad. | [17 empty] | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:17 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 390 | Llevar a cabo un Congreso Internacional que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | [17 empty] | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:17 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 391 | Posicionar al Estado de Guanajuato y la SSP como un referente nacional en materia de seguridad ciudadana y prevención de las violencias y la reconstrucción del tejido social; contribuir al diseño, retroalimentación e implementación de políticas públicas de seguridad ciudadana y prevención de las violencias con el desarrollo de un evento cuya estructura conceptual responda a temas contemporáneos y de interés general. | [17 empty] | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:17 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 392 | Posicionar al Estado de Guanajuato y la SSP como un referente nacional en materia de seguridad ciudadana y prevención de las violencias y la reconstrucción del tejido social. | [17 empty] | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:17 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 393 | Realizar un Congreso Internacional que Posicione al Gobierno del Estado de Guanajuato, como una administración interesada en el conocimiento y actualización de las políticas públicas implementadas en lo que al tema se refiere, para con ello responder de manera adecuada a sus retos en materia de seguridad ciudadana. | [17 empty] | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:17 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 394 | Reunir en un espacio de divulgación a expertos de renombre nacional e internacional que enriquezcan con sus conferencias temas innovadores en la materia. | [17 empty] | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:17 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 279 |  | Elaboracion y distribucion de memorias digitales del Congreso | Documento publicado | 15 | GUANAJUATO | Centralizado | 1.00 | 350000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Activo

## Sección de Metas-Cronograma
SECCIÓN DE METAS/CRONOGRAMA
ID | Periodo | Momento | Fecha | Hora | Fuente | Clave Q | Q Concentrador | Clave K (Continuidad) | Situación Proyecto | Componente | Nombre del Proyecto Plurianual | Nombre del Proyecto (Ejercicio Actual) | Ramo | Unidad Responsable * | Unidad Responsable Descentralizada | Eje | Dep Siglas | Dep Nombre | Clave Objetivo Particular | Objetivo Particular | ID Meta | Clave de Meta | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Clave de Actividad /Hito | Tipo | Fase Actividad / Hito | Descripción | Ente responsable | Persona Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Predecesora | Monto Actividad / Hito | Estatus
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5524 | Actividad | Iniciación | Elaboración de terminos de referencia | Centro Estatal de Información |  | 15-01-2026 | 16-02-2026 |  | 0.00 | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5525 | Actividad | Iniciación | Integración de expediente técnico | Centro Estatal de Información |  | 17-02-2026 | 20-03-2026 |  | 0.00 | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5526 | Actividad | Ejecución | Investigación de mercado | Centro Estatal de Información |  | 04-05-2026 | 20-05-2026 |  | 0.00 | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5527 | Actividad | Ejecución | Contratación del servicio | Centro Estatal de Información |  | 20-05-2026 | 05-06-2026 |  | 0.00 | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5528 | Actividad | Ejecución | Programación del Congreso | Proveedor | No aplica | 08-06-2026 | 13-11-2026 |  | 0.00 | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5529 | Hito | Ejecución | Realización del Congreso | Centro Estatal de Información |  | 10-11-2026 | 13-11-2026 |  | 0.00 | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5530 | Actividad | Cierre | Pago a proveedor | Centro Estatal de Información |  | 11-11-2026 | 01-12-2026 |  | 4500000.00 | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5531 | Hito | Cierre | Publicación de memorias del Congreso | Centro Estatal de Información |  | 01-12-2026 | 01-12-2026 |  | 0.00 | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5532 | Actividad | Cierre | Cierre administrativo | Centro Estatal de Información |  | 30-11-2026 | 18-12-2026 |  | 0.00 | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 279 |  | Elaboracion y distribucion de memorias digitales del Congreso | Documento publicado | 5533 | Actividad | Cierre | Recopilacion de ponencias y materiales | Centro Estatal de Información |  | 01-12-2026 | 15-12-2026 |  | 0.00 | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 279 |  | Elaboracion y distribucion de memorias digitales del Congreso | Documento publicado | 5534 | Actividad | Cierre | Diseno, impresion y distribucion de memorias | Centro Estatal de Información |  | 16-12-2026 | 30-12-2026 |  | 350000.00 | Activo

## Sección de Metas-Partidas
SECCIÓN DE METAS/PARTIDAS
ID | Periodo | Momento | Fecha | Hora | Fuente | Clave Q | Q Concentrador | Clave K (Continuidad) | Situación Proyecto | Componente | Nombre del Proyecto Plurianual | Nombre del Proyecto (Ejercicio Actual) | Ramo | Unidad Responsable * | Unidad Responsable Descentralizada | Eje | Dep Siglas | Dep Nombre | Clave Objetivo Particular | Objetivo Particular | ID Meta | Clave de Meta | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Clave de Actividad /Hito | Tipo | Fase Actividad / Hito | Descripción | Ente responsable | Persona Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Predecesora | Monto Actividad / Hito | Capitulo | Subcapitulo | Partida | Monto Anual | Monto Enero | Monto Febrero | Monto Marzo | Monto Abril | Monto Mayo | Monto Junio | Monto Julio | Monto Agosto | Monto Septiembre | Monto Octubre | Monto Noviembre | Monto Diciembre | Estatus
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5524 | Actividad | Iniciación | Elaboración de terminos de referencia | Centro Estatal de Información |  | 15-01-2026 | 16-02-2026 |  | 0.00 | [16 empty] | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5525 | Actividad | Iniciación | Integración de expediente técnico | Centro Estatal de Información |  | 17-02-2026 | 20-03-2026 |  | 0.00 | [16 empty] | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5526 | Actividad | Ejecución | Investigación de mercado | Centro Estatal de Información |  | 04-05-2026 | 20-05-2026 |  | 0.00 | [16 empty] | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5527 | Actividad | Ejecución | Contratación del servicio | Centro Estatal de Información |  | 20-05-2026 | 05-06-2026 |  | 0.00 | [16 empty] | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5528 | Actividad | Ejecución | Programación del Congreso | Proveedor | No aplica | 08-06-2026 | 13-11-2026 |  | 0.00 | [16 empty] | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5529 | Hito | Ejecución | Realización del Congreso | Centro Estatal de Información |  | 10-11-2026 | 10-11-2026 |  | 0.00 | [16 empty] | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5530 | Actividad | Cierre | Pago a proveedor | Centro Estatal de Información |  | 11-11-2026 | 01-12-2026 |  | 4500000.00 | 3000 | 3800 | 3830 | 4500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500000.00 | 0.00 | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5531 | Hito | Cierre | Publicación de memorias del Congreso | Centro Estatal de Información |  | 01-12-2026 | 01-12-2026 |  | 0.00 | [16 empty] | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | 5532 | Actividad | Cierre | Cierre administrativo | Centro Estatal de Información |  | 30-11-2026 | 18-12-2026 |  | 0.00 | [16 empty] | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:18 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 279 |  | Elaboracion y distribucion de memorias digitales del Congreso | Documento publicado | 5534 | Actividad | Cierre | Diseno, impresion y distribucion de memorias | Centro Estatal de Información |  | 16-12-2026 | 30-12-2026 |  | 350000.00 | 3000 | 3300 | 3360 | 350000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350000.00 | Activo

## Sección de Metas-Clasificación
SECCIÓN DE METAS/CLASIFICACIÓN
ID | Periodo | Momento | Fecha | Hora | Fuente | Clave Q | Q Concentrador | Clave K (Continuidad) | Situación Proyecto | Componente | Nombre del Proyecto Plurianual | Nombre del Proyecto (Ejercicio Actual) | Ramo | Unidad Responsable * | Unidad Responsable Descentralizada | Eje | Dep Siglas | Dep Nombre | Clave Objetivo Particular | Objetivo Particular | ID Meta | Clave de Meta | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Cantidad Estatal | Monto Estatal | Variable | Clasificación | Estatus

## Sección de Metas-Cumplimiento
SECCIÓN DE METAS/CUMPLIMIENTO
ID | Periodo | Momento | Fecha | Hora | Fuente | Clave Q | Q Concentrador | Clave K (Continuidad) | Situación Proyecto | Componente | Nombre del Proyecto Plurianual | Nombre del Proyecto (Ejercicio Actual) | Ramo | Unidad Responsable * | Unidad Responsable Descentralizada | Eje | Dep Siglas | Dep Nombre | Clave Objetivo Particular | Objetivo Particular | ID Meta | Clave de Meta | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Registro Presupuestal | Cantidad | Cumplimiento Enero | Cumplimiento Febrero | Cumplimiento Marzo | Cumplimiento Abril | Cumplimiento Mayo | Cumplimiento Junio | Cumplimiento Julio | Cumplimiento Agosto | Cumplimiento Septiembre | Cumplimiento Octubre | Cumplimiento Noviembre | Cumplimiento Diciembre | Estatus
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:19 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 278 |  | Contratación de servicio integral para la realización del 12° Congreso Internacional en materia de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, que permita al estado de Guanajuato mantener su posicionamiento en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia facilitando información, prácticas y estrategias exitosas en el contexto nacional e internacional. | Congreso realizado | Centralizado | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | Activo
97 | 2026 | Documentación | 09-09-2025 | 16:37:19 | SED | QC1116 | Q0000 |  | Continuación | Estudios y/o diagnósticos criminológicos de seguridad pública realizados. | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | 07 | 0700030300 |  | Guanajuato es tranquilidad | SSP | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ | 386 | Congregar en un foro de divulgación a personas expertas a nivel local, nacional e internacional, quienes presentarán a través de sus ponencias temas referentes a la prevención social. Esto se logrará extendiendo invitaciones a especialistas en la materia, así como a líderes de opinión. | 279 |  | Elaboracion y distribucion de memorias digitales del Congreso | Documento publicado | Centralizado | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | Activo

## Enfoques Transversales
SECCIÓN DE ENFOQUES TRANSVERSALES
| Perspectiva de Género | [6 empty] | Niñez y Adolescencia | [7 empty] | Cambio Climático | [5 empty] | Programas Sociales | [8 empty] | Regulación Operativa
Clave Q | Enfoque SI/NO | Autonomía | Igualdad | Contribución | Asignado o Propuesta | Principales Acciones | Porcentaje estimado (Recursos) | Enfoque SI/NO | Tema de derecho | Derecho / Subtema de derecho | Etapa de Desarrollo | Contribución | Asignado o Propuesta | Principales Acciones | Porcentaje estimado (Recursos) | Enfoque SI/NO | Tipo de Objetivo | Contribución | Asignado o Propuesta | Principales Acciones | Porcentaje estimado (Recursos) | Enfoque SI/NO | Derecho Social | Desca | Capital | Tema de atención | Contribución | Asignado o Propuesta | Principales Acciones | Porcentaje estimado (Recursos) | Enfoque SI/NO | Regulación Operativa Actual | Tipo de Regulación | Principales Acciones | Porcentaje estimado (Recursos)
QC2120
QC4094
QC3694
QC1116
QA4120
QC0266
QC1112
QC1113
QC4125
QA3862
QC1812
QA4121
QC0497
QC3330
QC4122
QC0273
QB0283
QB0284
QB0285
QB0287
QB0501
QC2711
QC0275
QC1237
QC1446
QC3076
QC3506
QC3509
QC3510
QA4118
QC4119
QB4123
QA4124
QC0274
QB3950
QC0271